## ENTREGÁVEIS ANO 02 (hidden)
ENTREGÁVEIS SEGUNDO ANO - ERM |  |  |  | STATUS | Plano de ação | Responsabilidades | Observação | Prazo | carta
ITEM | ÁREA | PERIODICIDADE | DESCRIÇÃO
4.6 OUTROS RELATÓRIOS (PER) | GAU/MANUT | ANUAL (A PARTIR DO 2º ANO) | Relatório com o resultado da aferição de todas as balanças fixas de acordo com a regulamentação do INMETRO | CONCLUÍDO |  |  |  |  | Vini
APENDICE C - QUANTITATIVOS MÍNIMOS DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÃO (PER) | GAU | 2º ANO | DISPONIBILIZAR 4 VEÍCULOS À PRF | CONCLUÍDO |  |  |  |  | Vini
25.4 E 25.4.1 (CONTRATO) | GAC | ÚNICA | 25.4 - Em até 2 (dois) anos a partir da Data da Assunção, a Concessionária deverá registrar-se como companhia de capital aberto junto à CVM, mantendo tal condição durante todo o Prazo da Concessão, incluindo eventual prorrogação. 25.4.1 - A Concessionária deverá encaminhar à ANTT, até o final do 25° (vigésimo quinto) mês de vigência da Concessão, a comprovação de abertura do capital. | CONCLUÍDO |  |  |  |  | Isa
8.1.1 - OBRAS E SERVIÇOS (CONTRATO) | CSU | ÚNICA | (i) a Concessionária deverá implantar Sistema de Gestão da Qualidade, com base na norma ABNT NBR ISO 9001 e, no prazo máximo de 2 (dois) anos contados da Data da Assunção, apresentar certificado de conformidade emitido por organismo de certificação acreditado pelo Inmetro; (ii) a Concessionária deverá implantar Sistema de Gestão Ambiental, com base na norma ABNT NBR ISO 14001 e, no prazo máximo de 2 (dois) anos contados da Data da Assunção, apresentar certificado de conformidade emitido por organismo de certificação acreditado pelo Inmetro; (iii) a Concessionária deverá implantar Sistema de Gestão de Segurança Viária, com base na norma ABNT NBR ISO 39001 e, no prazo máximo de 2 (dois) anos contados da Data da Assunção, apresentar certificado de conformidade emitido por organismo de certificação acreditado pelo Inmetro. | CONCLUÍDO |  |  |  |  | Vini
4.9.3 - SIGACO FASES DE IMPLANTAÇÃO (PER) | GEN/FXD/MANUT | ÚNICA | Escopo: Implantação, testes e disponibilização das demais ferramentas do sistema. Prazo: Até 24 meses do início da concessão. A partir da implementação do SIGACO, a Concessionária deverá apresentar à ANTT, o Plano de Gestão de Ativos atualizado a cada 5 anos, contemplando o aprimoramento dos modelos de desempenho. | CONCLUIDO | Elaborar correspondência indicando a entrega da Fase 3 do SIGACO (fiscais já possuem acesso à plataforma) | Lucas Comarela ( Lure) | Decidido a nível de diretoria a não entrega de alguns item solicitados no SIGACO: Vida útil dos elementos da rodovia. | 2024-09-20 | Lucas
5 - GESTÃO AMBIENTAL (PER) | CSU | ÚNICA | A Concessionária deverá implantar, até o final do 24º mês da Concessão, um Sistema de Gestão Ambiental, com base na norma NBR ISO 14.001, e suas atualizações , o que será comprovado mediante apresentação de certificado de entidade credenciada, que deve ser renovado conforme exigido em norma ou validade definida no certificado. | CONCLUIDO |  |  |  |  | Vini
3.4.2.6 SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALTURA (PER) | GAU | ÚNICA | Implantação de sistema de detecção de altura junto à entrada de todos os postos de pesagem fixos. | CONCLUIDO | ELABORAR CARTA JUSTIFICANDO A ENTREGA DOS DETECTORES CONCOMITANTEMENTE AOS PPVs POSTERGADOS |  |  |  | Isa
3.4.4.5 - PPDs (PER) | GEN | ÚNICA | Disponibilização de Pontos de Parada e Descanso (PPDs) para motoristas profissionais, conforme disciplina a Lei nº 13.103, de 2 de março de 2015, sendo: 1 (um) na BR-116/MG e 1 (um) na BR-116/RJ, com no mínimo 70 vagas cada, e 600 m2 de área edificada; totalizando 140 (cento e quarenta) vagas ofertadas no Sistema Rodoviário. | CONCLUIDO | RJ - OK MG - Tibiriça alinhará a estratégia com Mari e Julio acerca de possível atraso na entrega do PPD | Tiago Tibiriça |  | 2024-09-20 | Isa
3.4.10 - POSTOS DE FISCALIZAÇÃO ANTT CONSTRUÇÃO | GEN | ÚNICA | Construção de Posto de Fiscalização da ANTT, com área total mínima de 800 m2, sendo no mínimo 170 m2 de área edificada, no mínimo 50 m2 de área de estacionamento coberto e no mínimo 150 m2 de área de estacionamento descoberto, ambos pavimentados. | CONCLUIDO | Cartas reiterando a autorização excepcional da ANTT já enviadas à ANTT - ultimo protocolo realizado em 13/09/2024. | Vinicius |  | 2024-09-17 | Aguardar
3.4.12 - UOPs e DELs PRF CONSTRUÇÃO | GEN | ÚNICA | Construção, Reforma e Ampliação, Reconstrução ou Demolição de UOPs e delegacias da PRF, conforme definidos nos itens 3.1.7 e 3.3.7. | CONCLUIDO | Contextualizar à ANTT que houve nova manifestação à PRF e será necessária nova análise da Concessionária acerca do atendimento do item solicitado pela PRF, fator este, sendo um impeditivo para a manifestação assertiva da concessionária ( Lucas enviou no chat ofício suspendendo a obrigação por necessidade de análise) | Vinicius/GEN | PRF indicou necessidade de novo ajuste às edificações (estrutura no qual ajuste é solicitado não está arrolada à EcoRioMinas) | 2024-09-20 | Isa
3.2.6 - Relatório de Inspeção de Segurança Rodoviário (ISR) – Metodologia iRAP | CONSERVA | ÚNICA E DURANTE A REV. QUINQUENAL | A Avaliação de Segurança Viária do Sistema Rodovário deverá ser realizada e entregue à ANTT até o final do 2º (segundo) ano da Concessão e atualizada a cada 5 (cinco) anos durante a Revisão Quinquenal. A Avaliação de Segurança Viária deverá ser contemplar 3 etapas, quais sejam: (i) levantamentos, (ii) codificação e (iii) relatório final certificado. | CONCLUÍDO | O protocolo do relatório final do iRAP atende à respectiva obrigação contratual (Enviar carta referenciando a carta protocolada com entrega do material). | Vinicius |  | 2024-09-20 | ok
3.2.6 - Relatório de Inspeção de Segurança Rodoviário (ISR) – Metodologia iRAP | GAU | ANUAL | O Relatório de Inspeção de Segurança Rodoviária (ISR) será aplicado a todo o Sistema Rodoviário da Concessão, de acordo com a Avaliação de Segurança Viária. O Relatório de Inspeção de Segurança Rodoviário (ISR) deverá ser apresentado junto ao Relatório de Monitoração de Sinistros de Trânsito (Item 4.2.9). | PENDENTE RELATÓRIO |  |  |  |  | monitoração
4.2.1. Relatórios de Monitoração de Pavimento | GEN | ANUAL |  | PENDENTE RELATÓRIO | Por estratégia de não realizar a monitoração nos períodos de chuva, a Concessinária já está realizando os levantamentos em campo e os relatórios serão enviados até o final de outubro. |  | Disciplina drenagem tem ponto de atenção: pontos analisados pela empresa que está realizando o levantamento em campo está consideravelmente maior do que o previsto pela Concessionária (Irani) | Avaliar | monitoração
4.2.2. Relatórios de Monitoração dos Elementos de Sinalização e de Proteção e Segurança (EPS) | CONSERVA | ANUAL |  | PENDENTE RELATÓRIO |  |  |  |  | monitoração
4.2.3. Relatórios de Monitoração de Obras-de-Arte Especiais (OAEs) | CONSERVA | ANUAL |  | PENDENTE RELATÓRIO |  |  |  |  | monitoração
4.2.4. Relatórios de Monitoração do Sistema de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes (OACs) | CONSERVA | ANUAL |  | PENDENTE RELATÓRIO |  |  |  |  | monitoração
4.2.5. Relatórios de Monitoração de Terraplenos e Estruturas de Contenção | GEN | ANUAL |  | PENDENTE RELATÓRIO |  |  |  |  | monitoração
4.2.5.1 Monumento Geológico Dedo de Deus (km 91+400 da BR-116/RJ) | GEN | ANUAL |  | PENDENTE RELATÓRIO |  |  |  |  | monitoração
4.2.6. Relatórios de Monitoração de Canteiro Central e Faixa de Domínio | FXD | ANUAL |  | PENDENTE RELATÓRIO |  |  |  |  | monitoração
4.2.7. Relatórios de Monitoração de Instalações Operacionais | CONSERVA | ANUAL |  | PENDENTE RELATÓRIO |  |  |  |  | monitoração
4.2.8. Relatórios de Monitoração de Sistemas de Iluminação | MANUT | ANUAL |  | PENDENTE RELATÓRIO |  |  |  |  | monitoração
4.2.9. Relatórios de Monitoração de Sinistros de Trânsito | GAU | ANUAL |  | PENDENTE RELATÓRIO |  |  |  |  | monitoração
MONIT DEDO DE DEUS: Após entrega dos estudos obrigatórios no 01º Ano, devido à complexidade da monitoração não é possivel monitoar anualmente conforme destaca o relatório (todo estudo e monitoração acerca deste tema é reequilibrável) - Irá integrar capitulo do relatório de monit de terraplenos

## CERTIFICAÇÃO PROJETO
PROJETOS ECORIOMINAS
OBRA | ANO | LOCAL | PROCESSO | ANTEPROJETO/ESTUDO |  |  |  |  | INÍCIO PRELIMINAR OBRA | [7 empty] | EXECUTIVO |  |  |  |  | INÍCIO OBRA | [7 empty] | EXECUTIVO CERTIFICADO |  |  |  |  | FINAL DE OBRA |  |  |  |  | AS BUILT |  |  |  |  | CERTIFICADO OBRA |  |  |  |  | ACEITE ENTREGA OBRA |  |  |  |  | DUP
|  |  |  | DATA DE ENVIO | CARTA | Nº SEI | DOC APROVAÇÃO | Nº SEI | DATA DE SOLICITAÇÃO | CARTA | Nº SEI | DOC APROVAÇÃO | Nº SEI | DATA INÍCIO | CARTA | Nº SEI | DATA DE ENVIO | CARTA | Nº SEI | DOC APROVAÇÃO | Nº SEI | DATA SOLICITAÇÃO | CARTA | Nº SEI | DOC APROVAÇÃO | Nº SEI | DATA INÍCIO | CARTA | Nº SEI | DATA DE ENVIO | CARTA | Nº SEI | DOC APROVAÇÃO | Nº SEI | DATA CONCLUSÃO | CARTA | Nº SEI | DOC APROVAÇÃO | Nº SEI | DATA DE ENVIO | CARTA | Nº SEI | DOC APROVAÇÃO | Nº SEI | DATA DE ENVIO | CARTA | Nº SEI | DOC APROVAÇÃO | Nº SEI | DATA DE ENVIO | CARTA | Nº SEI | DOC APROVAÇÃO | Nº SEI | PROCESSO | DATA DE ENVIO | CARTA | Nº SEI | DOC APROVAÇÃO | Nº SEI | OBS
BSOs | 1 | 1 |  | 2022-10-26 | ERM - GEN 0130/2024 | 14098020 | OFÍCIO SEI Nº 33922/2022/CPROJ/GEENG | 14197567 | [5 empty] | - | - | - | 2022-11-28 | ERM - GEN 0329/2022 | 14517565 | OFÍCIO SEI Nº 3094/2023/GECON | 15199406 | [8 empty] | 2023-03-22 | ERM - GAC 0560/2023 | 16070117 | OFÍCIO SEI Nº 9925/2023/CPROJ/GEENG | 16161724
|  | 2 | [11 empty] | - | - | -
|  | 3 | [11 empty] | - | - | -
|  | 4 | [11 empty] | - | - | -
|  | 5 | [11 empty] | - | - | -
|  | 6 | [11 empty] | - | - | -
|  | 7 | [11 empty] | - | - | -
|  | 8 | [11 empty] | - | - | -
|  | 9 | [11 empty] | - | - | -
|  | 10 | [11 empty] | - | - | -
|  | 11 | [11 empty] | - | - | -
|  | 12 | [11 empty] | - | - | -
|  | 13 | [11 empty] | - | - | -
|  | 14 | [11 empty] | - | - | -
|  | 15 | [11 empty] | - | - | -
|  | 16 | [11 empty] | - | - | -
|  | 17 | [11 empty] | - | - | -
|  | 18 | [11 empty] | - | - | -
Praças | 1 | 4 | [11 empty] | - | - | -
|  | 5 | [11 empty] | - | - | -
|  | 6 | 50500.252652/2022-89 | 2025-11-11 | ERM – GEN 0215/2022 | 14332994 | OFÍCIO SEI Nº 36934/2022/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 14563009 | 2022-12-21 |  |  |  |  | - | - | - | 2023-01-18 | ERM – GAC 0113/2023 | 15074666 | OFÍCIO SEI Nº 3044/2023/GECON/SUROD/DIR-ANTT | 15190884 | 2023-01-07 | ERM – GAC 0236/2023 | 15382754 | OFÍCIO SEI Nº 27719/2023/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 18390524 | 2022-12-21 | ERM – GAC 0475/2022 | 14775871 | 2024-08-16 |  |  |  |  | 2023-08-28 |  |  |  |  | 2023-12-27
|  | 7 | 50500.247529/2022-46 | 2022-11-08 | ERM – GEN 0196/2022 | 14278763 | OFÍCIO SEI Nº 38390/2022/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 14711204 | 2022-12-21 |  |  |  |  | - | - | - | 2023-01-18 | ERM-GEN 0114/2023 | 15074810 | OFÍCIO SEI Nº 3574/2023/GECON/SUROD/DIR-ANTT | 15278878
|  | 8 | 50500.247585/2022-81 | [10 empty] | - | - | -
|  | 9 | 50500.249093/2022-20 | [10 empty] | - | - | -
|  | 10 | 50500.249106/2022-61 | [10 empty] | - | - | -
|  | 11 | 50500.252925/2022-95 | [10 empty] | - | - | -
|  | 12 | 50500.253008/2022-28 | [10 empty] | - | - | -
|  | 13 | 50500.253135/2022-27 | [10 empty] | - | - | -
|  | 14 | 50500.249136/2022-77 | [10 empty] | - | - | -
|  | 15 | 50500.253139/2022-13 | 2022-11-12 | ERM - GEN 0219/2022 | 14338476 | OFÍCIO SEI Nº 1322/2023/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 14980337 | 2022-11-12 | ERM - GEN 0219/2022 | 14338476 | OFÍCIO SEI Nº 1759/2023/GECON/SUROD/DIR-ANTT | 15013998 | 2023-03-29 | ERM - GAC 0635/2023 | 16148625 | 2023-02-09 | ERM - GAC 0258/2023 | 15414691 | - | - | 2023-05-22 | ERM - GAC 1047/2023 | 16959687 | OFÍCIO SEI Nº 16776/2023/COGEC-I/GECON/SUROD/DIR-ANTT | 17025130 | - | - | - | 2023-08-21 | ERM - GAC 2010/2023 | 18372304 | OFÍCIO SEI Nº 31961/2023/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 19169550 | 2023-08-28 | ERM - GAC 2264/2023 | 19011800 | - | - | 2023-12-28 | ERM - GEN 3331/2023 | 21118336 | - | - | 2024-09-13 | ERM - GEN 2794/2024 | 25855041 | - | - | - | - | - | OFÍCIO SEI Nº 28301/2024/SUDESTE/COROD/GEFOP/SUROD/DIR-ANTT | 25928406 | - | - | - | - | - | - | -
SHs | 4 | 1 | 50500.059176/2024-91 | 2024-09-24 | ERM – GEN 2577/2024 | 25906173 | OFÍCIO SEI Nº 36090/2024/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 27279938 | 10/01/2025 | ERM – GEN 0057/2025 | 28937749 | Não recebido |  |  |  |  | 2025-01-10 | ERM - GEN 0057/2025 | 28937749 |  |  | 2025-01-08 | ERM – GEN 0057/2025 | 28937749 | OFÍCIO SEI Nº 19803/2025/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 32586380 | [28 empty] | 50505.124298/2024-15 | 2024-09-13 | ERM GEN 2752/2024 | 25855387 | DECISÃO SUROD Nº 28 DE 16 DE JANEIRO DE 2025 | 29007378 | • Solicitação de remoção de interferência em 20/09/2024 • Solicitado início da obra em 08/01/2025
|  | 2 | 50500.059487/2024-50 | 2024-02-29 | ERM – GEN 0496/2024 | 22052129 | OFÍCIO SEI Nº 37737/2024/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 27842653 | Não solicitado | [7 empty] | 2025-02-17 | ERM – GEN 0271/2025 | 29844931 | [5 empty] | DECISÃO SUROD N° 201, DE 28 DE MARÇO DE 2025 | [29 empty] | 50505.124297/2024-71 | 2025-01-18 | ERM – GEN 0112/2025 | 29104137 | DECISÃO SUROD Nº 63 DE 31 DE JANEIRO DE 2025 | 29405447 | • Solicitação de remoção de interferência em 20/09/2024 • Prazo para apresentação do projeto executivo: 03/06/2025
|  | 38 | 50500.109204/2024-28 | 2024-10-15 | ERM - GEN 3146/2024 | 26731714 | OFÍCIO SEI Nº 35681/2024/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 27223795 | 2024-11-04 | ERM – GAC 3402/2024 | 27199952 | OFÍCIO SEI Nº 38795/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 28070269 | - | - | - | 2024-11-11 | ERM – GEN 3462/2024 | 27379718 |  |  | 2024-11-04 | ERM – GEN 3402/2024 | 27199952 | OFÍCIO SEI Nº 2994/2025/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT (Autorização de Início de Obra nº 377/2025 - Nº SEI 29365095) | 29365105 | 2025-02-05 | ERM – GEN 0272/2025 | 29572560 | [25 empty] | 50505.111777/2024-71 | 2024-09-04 | ERM - GEN 2581/2024 | 25631947 | OFÍCIO CIRCULAR_SEI Nº 5235/2024/UFT - DCOMP-SEGER/SEGER/GAB-DG/DG-ANTT |  | • Pedido da Declaração de Utilidade Pública para desapropriação de áreas necessárias às Obras de Ampliação e Melhorias: 08/11/2024 • Autorização para início preliminar de obra concedida em 28/01/205
|  | 39 | 50500.109210/2024-85 | 2024-10-16 | ERM - GEN 3147/2024 | 26730747 | OFÍCIO SEI Nº 35356/2024/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 27178382 | 2024-11-04 | ERM - GAC 3403/2024 | 27199980 | OFÍCIO SEI Nº 35882/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 27253769 | - | - | - | 2024-11-11 | ERM – GEN 3463/2024 | 27379419 | OFÍCIO SEI Nº 38758/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 28063792 | 2024-12-26 | ERM - GEN 3972/2024 | 28621493 | OFÍCIO SEI Nº 3011/2025/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT (Autorização de Início de Obra nº 380/2025 - Nº SEI 29366610) | 29366617 | 2025-02-05 | ERM – GEN 0268/2025 | 29572421 | [25 empty] | 50505.111823/2024-32 | 2024-09-04 | ERM - GEN 2582/2024 | 25632479
|  | 40 | 50500.109179/2024-82 | 2024-10-20 | ERM - GEN 3148/2024 | 26730355 | OFÍCIO SEI Nº 35970/2024/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 27258846 | 2024-11-04 | ERM - GAC 3404/2024 | 27199999 | OFÍCIO SEI Nº 35877/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 27253609 | 2024-11-12 | ERM - GEN 3493/2024 | 27405957 | 2024-11-11 | ERM – GEN 3464/2024 | 27382087 | - | - | 2024-12-02 | ERM - GEN 3716/2024 | 28031057 | OFÍCIO Nº 3019/2025/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT (Autorização de Início de obra nº 381/2025 - Nº SEI 29367653) | 29367664 | 2025-02-05 | ERM – GEN 0273/2025 | 29572472 | [25 empty] | 50505.113174/2024-12 | 2024-09-05 | ERM - GEN 2584/2024 | 25655665
|  | 49 | 50500.058037/2024-40 | 2024-09-09 | ERM - GEN 2707/2024 | 25738674 | OFÍCIO SEI Nº 28420/2024/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 25936854 | 2024-07-05 | ERM - GEN 1975/2024 | 24508772 | OFÍCIO SEI Nº 23881/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 25158324 | - | - | - | 2024-10-31 | ERM - GEN 3212/2024 | 27110903 | - | - | 2024-10-31 | ERM - GEN 3212/2024 | 27110903 | [8 empty] | OFÍCIO SEI Nº 36271/2025/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 35871959 | [20 empty] | 50500.168163/2024-10 | 2024-09-09 | ERM - GEN 2724/2024 | 25740912 | OFÍCIO SEI Nº 33248/2024/COFAD/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 26721462
|  | 50 | 50505.002098/2024-11 | 2024-10-24 | ERM - GEN 3192/2024 | 26943540 | OFÍCIO SEI Nº 39449/2024/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 28234441 | 2024-07-05 | ERM - GEN 1980/2024 | 24508956 | OFÍCIO SEI Nº 26227/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 25502752 | - | - | - | 2025-05-22 | ERM – GEN 1419/2025 | 32425696 | [35 empty] | 50500.168470/2024-92 | 2024-09-09 | ERM - GEN 2722/2024 | 25742097
|  | 51 | 50500.058399/2024-31 | 28/02/2024 | ERM - GEN 0406/2024 | 22034845 | OFÍCIO SEI Nº 26226/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 25502355 | 2024-07-05 | ERM - GEN 1981/2024 | 24513974 | OFÍCIO SEI Nº 26226/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 25502355 | - | - | - | 2025-06-04 | ERM - GEN 1502/2025 | 32758751 | [35 empty] | 50500.168240/2024-23 | 2024-09-10 | ERM - GEN 2723/2024 | 25752245
|  | 52 | 50500.057259/2024-45 | 27/02/2024 | ERM – GEN 0407/2024 | 22017500 | OFÍCIO SEI Nº 40715/2024/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 28447237 | 2024-07-05 | ERM - GEN 1982/2024 | 24514600 | OFÍCIO SEI Nº 26229/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 25502905 | - | - | - | 2025-06-04 | ERM - GEN 1505/2025 | 32774150 | [35 empty] | 50500.168432/2024-30 | 2024-09-10 | ERM - GEN 2721/2024 | 25753886
|  | 53 | 50500.057855/2024-25 | 2024-11-04 | ERM - GEN 3143/2024 | 27180112 | OFÍCIO SEI Nº 38712/2024/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 28055351 | 2024-07-05 | ERM - GEN 1983/2024 | 24514819 | OFÍCIO SEI Nº 20748/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 24650381 | 2024-07-19 | ERM - GEN 2144/2024 | 24763441 | 2025-05-27 | ERM – GEN 1420/2025 | 32546616 | - | - | [11 empty] | OFÍCIO SEI Nº 35294/2025/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 35614077 | [20 empty] | 50500.168548/2024-79 | 2024-09-10 | ERM - GEN 2725/2024 | 25755261
|  | 54 | 50500.057100/2024-21 | 2024-08-13 | ERM - GEN 2405/2024 | 25171365 | OFÍCIO SEI Nº 34242/2024/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 26901583 | 2024-07-05 | ERM - GEN 1984/2024 | 24515166 | OFÍCIO SEI Nº 20660/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 24629969 | 2024-07-19 | ERM - GEN 2143/2024 | 24763101 | 2024-11-10 | ERM - GEN 3459/2024 | 27352366 | OFÍCIO SEI Nº 820/2025/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 28911650 | 2024-11-10 | ERM - GEN 3459/2024 | 27352366 | OFÍCIO SEI Nº 820/2025/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 28911650 | [28 empty] | 50500.168067/2024-63 | 2024-09-10 | ERM - GEN 2720/2024 | 25758927
|  | 55 | 50500.056040/2024-29 | 2024-02-26 | ERM - GEN 0411/2024 | 21999152 | OFÍCIO SEI Nº 27562/2024/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 25768596 | 2024-07-05 | ERM - GEN 1985/2024 | 24513795 | OFÍCIO SEI Nº 20725/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 24648878 | 2024-07-18 | ERM - GEN 2146/2024 | 24762679 | 2024-09-24 | ERM - GEN 2867/2024 | 26129041 | OFÍCIO SEI Nº 913/2025/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 28935635 | 2024-09-24 | ERM - GEN 2867/2024 | 26129041 | OFÍCIO SEI Nº 913/2025/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 28935635 | [28 empty] | 50500.164005/2024-82 | 2024-08-15 | ERM - GAC 2457/2024 | 25215586 | OFÍCIO SEI Nº 30273/2024/COFAD/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 26323885
|  | 56 | 50500.056070/2024-35 | 2024-08-13 | ERM - GEN 0412/2024 | 21999436 | OFÍCIO SEI Nº 26370/2024/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 25556396 | 2024-07-05 | ERM - GEN 1986/2024 | 24515002 | OFÍCIO SEI Nº 20744/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 24650108 | 2024-07-18 | ERM - GEN 2145/2024 | 24763256 | 2024-12-16 | ERM - GEN 3896/2024 | 28423773 | OFÍCIO SEI Nº 909/2025/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 28935375 | 2024-09-11 | ERM - GEN 2760/2024 | 25798832 | OFÍCIO SEI Nº 909/2025/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 28935375 | [28 empty] | 50500.163372/2024-69 | 2024-08-15 | ERM - GEN 2456/2024 | 25216005 | OFÍCIO SEI Nº 32043/2024/COFAD/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 26537838
| 5 | 57 | 50505.015173/2025-86 | 2025-03-17 | ERM - GEN 0619/2025 | 30577401 | OFÍCIO SEI Nº 19332/2025/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 32516780 | 2025-06-17 | ERM - GEN 1806/2025 | 33116644 | [5 empty] | 2025-06-18 | ERM - GEN 1804/2025 | 33165897 |  |  | 2025-09-25 | ERM - GEN 683/2025 | 35999420 | DECISÃO SUROD N° 683, DE 26 DE JUNHO DE 2025 | 33332562
|  | 58 | 50505.014889/2025-66 | 2025-03-14 | ERM – GEN 0620/2025 | 30544250 | OFÍCIO SEI Nº 23949/2025/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 33372424 | 2025-06-17 | ERM - GEN 1813/2025 | 33116715
PPVs | 2 | Magé/RJ | 50500.141411/2023-96 | 2023-05-25 | ERM - GAC 1021/2023 | 17003743 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-04-26 | ERM - GEN 1098/2024 | 23131202 | - | -
|  | Caratinga/MG | 50500.141411/2023-96 | 2023-05-25 | ERM - GAC 1021/2023 | 17003743 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-04-26 | ERM - GEN 1097/2024 | 23131392 | - | -
Posto ANTT | 2 | km 165 | 50500.018004/2024-67 | 2024-01-18 | ERM - GEN 0146/2024 | 21460934 | OFÍCIO SEI Nº 22739/2024/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 24986071 | 16/07/2024 | ERM - GAC 2116/2024 | 24725832 | OFÍCIO SEI Nº 25967/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 25462707 | - | - | - | 2024-08-28 | ERM - GEN 2588/2024 | 25464671 | - | - | 2024-09-13 | ERM - GAC 2786/2024 | 25850316 | OFÍCIO SEI Nº 31949/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 26522542 | - | - | - | 2024-09-24 | ERM - GEN 2884/2024 | 26136774 | - | - |  |  |  | TERMO DE ENCERRAMENTO DE OBRAS - SUROD | 36729495
PPDs | 2 | Seropédica/RJ | 50500.325268/2023-93 | 2023-10-23 | ERM - GAC 2649/2023 | 19731567 | OFÍCIO SEI Nº 3083/2024/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 21663871 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-04-08 | ERM - GEN 0898/2024 | 22739964 | - | - | 2024-04-08 | ERM - GEN 0898/2024 | 22739964 | OFÍCIO SEI Nº 12532/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 23036317 | 2024-06-01 | ERM - GEN 1363/2024 | 23581199 | [5 empty] | 2024-09-21 | ERM - GEN 2895/2024 | 26141117
|  | Ubaporanga/MG | 50500.302179/2023-79 | 2023-09-20 | ERM - GAC 2280/2023 | 19066236 | OFÍCIO SEI Nº 2731/2024/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 21608519 | - | - | - | - | - |  |  |  | 2024-04-09 | ERM - GEN 0921/2024 | 22772370 | - | - | 2024-04-09 | ERM - GEN 0921/2024 | 22772370 | OFÍCIO SEI Nº 12559/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 23038503 | 2024-05-02 | ERM - GEN 1245/2024 | 23355023
OAEs | 2 | BR-493/RJ - km 061+720 (externa) | 50500.317335/2023-04 | 2023-10-11 | ERM - GEN 2531/2024 | 19484175 | OFÍCIO SEI Nº 296/2024/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 21216816 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-04-30 | ERM - GEN 1117/2024 | 23198563 | - | - | 2024-04-30 | ERM - GEN 1117/2024 | 23198563 | OFÍCIO SEI Nº 14575/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 23415400 | 2024-05-16 | ERM - GEN 1348/2024 | 23517213 | 2025-03-11 | ERM – GEN 0603/2025 | 30443596 |  |  | 2024-12-12 | ERM – GEN 3841/2024 | 28337662 |  |  | 2025-03-18 | ERM – GEN 0669/2025 | 30636525 |  |  | 2025-03-18 | ERM – GEN 0669/2025 | 30636525
|  | BR-493/RJ - km 062+720 (externa) | 50500.317351/2023-99 | 2023-10-11 | ERM - GEN 2545/2023 | 19484869 | OFÍCIO SEI Nº 40801/2023/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 20779355 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-04-30 | ERM - GEN 1118/2024 | 23203156 | - | - | 2024-04-30 | ERM - GEN 1118/2024 | 23203156 | OFÍCIO SEI Nº 14603/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 23417622 | 2024-05-17 | ERM - GEN 1347/2024 | 23517148 | 2025-03-11 | ERM – GEN 0609/2025 | 30443399 |  |  | 2024-12-12 | ERM – GEN 3856/2024 | 28337814 |  |  | 2025-03-18 | ERM - GEN 0675/2025 | 30635814 |  |  | 2025-03-18 | ERM - GEN 0675/2025 | 30635814
|  | BR-493/RJ - km 115+170 (externa) | 50500.317306/2023-34 | 2023-10-11 | ERM - GEN 2547/2023 | 19483577 | OFÍCIO SEI Nº 37452/2023/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 20287002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-04-30 | ERM - GEN 1119/2024 | 23203295 | - | - | 2024-04-30 | ERM - GEN 1119/2024 | 23203295 | OFÍCIO SEI Nº 14637/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 23420075 | 2024-05-15 | ERM - GEN 1345/2024 | 23517127 | 2025-03-13 | ERM – GEN 0627/2025 | 30515577 |  |  | 2024-12-12 | ERM – GEN 3858/2024 | 28337898 |  |  | 2025-03-18 | ERM - GEN 0672/2025 | 30639975 |  |  | 2025-03-18 | ERM - GEN 0672/2025 | 30639975
|  | BR-493/RJ - km 118+250 (externa) | 50500.317317/2023-14 | 2023-10-11 | ERM - GEN 2550/2023 | 19483791 | OFÍCIO SEI Nº 40928/2023/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 20796732 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-04-30 | ERM - GEN 1120/2024 | 23203406 | - | - | 2024-04-30 | ERM - GEN 1120/2024 | 23203406 | OFÍCIO SEI Nº 14545/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 23413541 | 2024-05-16 | ERM - GEN 1343/2024 | 23517113 | 2025-03-13 | ERM – GEN 0599/2025 | 30515522 |  |  | 2024-12-12 | ERM – GEN 3860/2024 | 28338146 |  |  | 2025-03-18 | ERM - GEN 0674/2025 | 30640570 |  |  | 2025-03-18 | ERM - GEN 0674/2025 | 30640570
|  | BR-493/RJ - km 061+720 (interna) | 50500.317342/2023-06 | 2023-10-11 | ERM - GEN 2532/2023 | 19484517 | OFÍCIO SEI Nº 426/2024/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 21239250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-04-30 | ERM - GEN 1121/2024 | 23202064 | - | - | 2024-04-30 | ERM - GEN 1121/2024 | 23202064 | OFÍCIO SEI Nº 14650/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 23421399 | 2024-05-16 | ERM - GEN 1349/2024 | 23517168 | 2025-03-11 | ERM – GEN 0604/2025 | 30443738 |  |  | 2024-12-12 | ERM – GEN 3854/2024 | 28337700 |  |  | 2025-03-18 | ERM - GEN 0673/2025 | 30637514 |  |  | 2025-03-18 | ERM - GEN 0673/2025 | 30637514
|  | BR-493/RJ - km 062+740 (interna) | 50500.317355/2023-77 | 2023-10-11 | ERM - GEN 2546/2024 | 19485346 | OFÍCIO SEI Nº 41857/2023/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 20931823 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-04-30 | ERM - GEN 1125/2024 | 23204107 | - | - | 2024-04-30 | ERM - GEN 1125/2024 | 23204107 | OFÍCIO SEI Nº 14648/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 23421014 | 2024-05-15 | ERM - GEN 1346/2024 | 23517133 | 2025-03-13 | ERM – GEN 0630/2025 | 30515605 |  |  | 2024-12-12 | ERM – GEN 3855/2024 | 28337784 |  |  | 2025-03-18 | ERM - GEN 0668/2025 | 30638422 |  |  | 2025-03-18 | ERM - GEN 0668/2025 | 30638422
|  | BR-493/RJ - km 115+230 (interna) | 50500.317312/2023-91 | 2023-10-11 | ERM - GEN 2549/2024 | 19483727 | OFÍCIO SEI Nº 37357/2023/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 20259823 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-04-30 | ERM - GEN 1123/2024 | 23204357 | - | - | 2024-04-30 | ERM - GEN 1123/2024 | 23204357 | OFÍCIO SEI Nº 14639/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 23420164 | 2024-05-15 | ERM - GEN 1344/2024 | 23517121 | 2025-03-13 | ERM – GEN 0626/2025 | 30516215 |  |  | 2024-12-12 | ERM – GEN 3857/2024 | 28337831 |  |  | 2025-03-18 | ERM - GEN 0671/2025 | 30640971 |  |  | 2025-03-18 | ERM - GEN 0671/2025 | 30640971
|  | BR-493/RJ - km 118+290 (interna) | 50500.317319/2023-11 | 2023-10-11 | ERM - GEN 2551/2024 | 19483866 | OFÍCIO SEI Nº 40450/2023/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 20733903 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-04-30 | ERM - GEN 1122/2024 | 23204701 | - | - | 2024-04-30 | ERM - GEN 1122/2024 | 23204701 | OFÍCIO SEI Nº 14644/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 23420556 | 2024-05-15 | ERM - GEN 1342/2024 | 23517067 | 2025-03-13 | ERM – GEN 0596/2025 | 30513767 |  |  | 2024-12-12 | ERM – GEN 3859/2024 | 28337994 |  |  | 2025-03-18 | ERM - GEN 0670/2025 | 30635445 |  |  | 2025-03-18 | ERM - GEN 0670/2025 | 30635445
|  | BR-116/RJ - km 118+490 (Sul) | 50500.131872/2024-31 | 2024-05-02 | ERM - GEN 1132/2024 | 23236166 | OFÍCIO SEI Nº 36488/2024/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 27391673 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-12-16 | ERM – GEN 3842/2024 | 28417251 |  |  | 2025-01-21 | ERM - GEN 0115/2025 | 29206192 | OFÍCIO SEI Nº 2984/2025/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 29364248 | 2025-01-28 | ERM - GEN 0269/2025 | 29599430
| 3 | BR-493/RJ - km 117+700 (externa) | 50505.008643/2025-55 | 2025-02-12 | ERM - GEN 0335/2025 | 29757604
|  | BR-116/RJ - km 119+650 (Sul) | 50505.025700/2025-61 | 2025-05-09 | ERM - GEN 1240/2025 | 32046514
|  | BR-493/RJ - km 63+950 (interna) | 50505.025698/2025-20 | 2025-05-09 | ERM - GEN 1239/2025 | 32046005
|  | BR-493/RJ - km 63+950 (externa) | 50505.025688/2025-94 | 2025-05-09 | ERM - GEN 1238/2025 | 32044585
|  | BR-116/RJ - km 119+650 (Norte) | 50505.025695/2025-96 | 2025-05-09 | ERM - GEN 1241/2025 | 32045459
|  | BR-493/RJ - km 048+760 (interna e externa) | 50505.008679/2025-39 | 2025-02-12 | ERM - GEN 0333/2025 | 29758918
|  | BR-116/RJ - km 118+490 (Norte) | 50505.008699/2025-18 | 2025-02-12 | ERM - GEN 0334/2025 | 29760265
|  | BR-493/RJ - km 117+700 (interna) | 50505.008703/2025-30 | 2025-02-12 | ERM - GEN 0332/2025 | 29760853
EMERGENCIAL |  | Contenção km 680
Contenção km 84+500
|  | Drenagem km 704 | [20 empty] | 2024-11-21
UOPs e DELs PRF |  | - | - | [19 empty] | 2024-12-01
DIVISOR CENTRAL | 2 | BR-116/RJ - km 102,365 ao km 102,620 | 50500.052456/2024-78 | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2023-06-21 | ERM – GAC 1332/2023 | 17451850 | OFÍCIO SEI Nº 9718/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 22466817 | 2024-05-22 | ERM – GEN 1389/2024 | 23619860 | OFÍCIO SEI Nº 20323/2024/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 24554554 | 2024-07-12 | ERM – GAC 2117/2024 | 24725855 | 2025-04-11 | ERM – GEN 0632/2025 | 29233940 | OFÍCIO SEI Nº 13153/2025/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 31407389 | 2024-08-28 | ERM – GAC 2579/2024 | 25464273 | [7 empty] | 2025-01-22 | ERM – GEN 0143/2025 | 29233940 | - | - | - | - | - | TERMO DE ENCERRAMENTO DE OBRAS | 32338720
FIBRA | 3 | Arco Metrop BR-493/RJ - km 048+100 ao 122+700 | 50505.127250/2024-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-09-30 | ERM - GAC 2896/2024 | 26288241 | OFÍCIO SEI Nº 40076/2024/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 28333131 | 2025-01-09 | ERM - GAC 0066/2025 | 28909587 | OFÍCIO SEI Nº 932/2025/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 28936825 | 2025-01-10 | ERM - GEN 0102/2025 | 29022302
|  | Arco Metrop BR-493/RJ - km 126 ao 148 | 50505.147564/2024-88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-12-20 | ERM - GEN 3940/2024 | 28544180 | OFÍCIO SEI Nº 5780/2025/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT | 29888801 | - | - | - | OFÍCIO SEI Nº 6615/2025/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT | 30112727 | 2025-04-07 | ERM - GEN 0857/2025 | 31040067
|  | BR-465/RJ - km 0 ao 23 | 50505.144832/2024-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-12-10 | ERM - GAC 3805/2024 | 28265529 | [5 empty] | DECISÃO SUROD Nº 354 DE 07 DE ABRIL DE 2025 | 31106336 | 2025-04-10 | ERM - GAC 0569/2025 | 31265668
|  | BR-116/RJ Dutra - km 170 ao 214 | 50505.003416/2025-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-01-17 | ERM – GEN 3940/2024 | 29107805 | [5 empty] | DECISÃO SUROD Nº 361 DE 07 DE ABRIL DE 2025 | 31159594 | 2025-04-25
|  | BR-116/RJ - km 02 ao 90 | 50505.012004/2025-94 | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2025-02-26 | ERM - GEN 0491/2025 | 30163952
|  | BR-493/RJ - km 00 ao 25 | 50505.012101/2025-87 | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2025-02-27 | ERM - GEN 0479/2025 | 30179151
|  | BR-116/RJ - km 106 ao 126 | 50505.012113/2025-10 | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2025-02-27 | ERM - GEN 0480/2025 | 30180862
|  | BR-116/MG - km 408 ao 428 | 50505.020736/2025-58 | - | - | - | -- | - | - | [7 empty] | 2025-04-11 | ERM - GEN 0970/2025 | 31284268
|  | BR-116/MG - km 428 ao 496 | 50505.018280/2025-66 | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2025-04-01 | ERM - GEN 0834/2025 | 31028647
|  | BR-116/MG - km 496 ao 616 | 50505.020525/2025-15 | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2025-04-10 | ERM - GEN 0974/2025 | 31260297
|  | BR-116/MG - km 616 ao 736 | 50505.015839/2025-04 | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2025-03-19 | ERM - GEN 0665/2025 | 30682014
|  | BR-116/MG - km 736 ao 816 | 50505.014458/2025-08 | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2025-03-12 | ERM - GEN 0602/2025 | 30475632
SAT | 3 | RJ/MG | 50505.013964/2025-71 | 2025-03-10 | ERM – GAC 0592/2025 | 30406054 | OFÍCIO SEI Nº 15350/2025/COFOR/GEFOP/SUROD/DIR-ANTT | 31925099
CFTV | 3 | RJ/MG | 50505.014442/2025-97 | 2025-03-12 | ERM - GAC 0612/2025 | 30474348 | OFÍCIO SEI Nº 10709/2025/SUDESTE/COROD/GEFOP/SUROD/DIR-ANTT | 31020467
PMVs | 3 | RJ/MG | 50505.135846/2024-32 | 2025-01-15 | E-mail 15/01/2025 | 29073527 | OFÍCIO SEI Nº 6330/2025/SUDESTE/COROD/GEFOP/SUROD/DIR-ANTT | 30054295
Formulas:
CARTA = [CARTA, row above]+10

## CERTIFICADO OBRAS
ENVIO CERTIFICADOS DAS OBRAS - ECORIOMINAS
OBRA |  | DATA DE CONCLUSÃO | PRAZO DE ENVIO | DATA CERTIFICADO | PRAZO ADICIONAL? | DATA PRAZO | STATUS | OBRA |  | DATA DE CONCLUSÃO | PRAZO DE ENVIO | DATA ENVIO CERTIFICADO | ENTREGA | DIAS VENCIDOS |  | CERTIFICADOS OBRAS EM ABERTO |  |  |  |  | S
BSO | 01 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | S | 2024-11-19 | PENDENTE | BSO | 01 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-09-13 | ATRASO | 22 |  | OBRA |  | DATA DE CONCLUSÃO | PRAZO DE ENVIO | STATUS | N
| 02 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | S | 2024-11-19 | PENDENTE |  | 02 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-09-13 | ATRASO | 22 |  | BSO | 01 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | ATRASADO
| 03 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | S | 2024-11-19 | PENDENTE |  | 03 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | ATRASO | 6 |  | BSO | 02 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | ATRASADO
| 04 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | S | 2024-11-19 | PENDENTE |  | 04 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | ATRASO | 6 |  | BSO | 05 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | ATRASADO
| 05 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | S | 2024-11-19 | PENDENTE |  | 05 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-09-13 | ATRASO | 22 | Restava 1 documento pendente, feito o envio via processo intercorrente junto à ANTT em 16/09/2024 | BSO | 07 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | ATRASADO
| 06 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | N |  | ENVIADO |  | 06 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | NO PRAZO |  |  | BSO | 13 | 2024-03-15 | 2024-09-21 | ATRASADO
| 07 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | S | 2024-11-19 | PENDENTE |  | 07 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-09-11 | ATRASO | 20 |  | PP | 10 | 2024-09-29 | 2024-09-21 | ATRASADO
| 08 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | N |  | ENVIADO |  | 08 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | NO PRAZO |  |  | PP | 14 | 2023-08-28 | 2024-08-28 | ATRASADO
| 09 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | N |  | ENVIADO |  | 09 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | NO PRAZO |  |  | PP | 15 | 2023-08-28 | 2024-08-28 | ATRASADO
| 10 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | N |  | ENVIADO |  | 10 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | NO PRAZO
| 11 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | S | 2024-11-19 | PENDENTE |  | 11 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | ATRASO | 6
| 12 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | S | 2024-11-19 | PENDENTE |  | 12 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | ATRASO | 6
| 13 | 2024-03-15 | 2025-03-16 | [5 empty] | 13 | 2024-03-15 | 2025-03-16 | 2024-09-20 | NO PRAZO
| 16 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | N |  | ENVIADO |  | 15 | 2024-02-29 | 2025-03-01 | 2024-09-20 | NO PRAZO
| 17 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | N |  | ENVIADO |  | 16 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | NO PRAZO
| 18 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | N |  | ENVIADO |  | 17 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | NO PRAZO
PP | 06 | 2023-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-20 |  |  |  |  | 18 | 2023-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | NO PRAZO
| 07 | 2023-11-12 | 2024-11-12 | 2024-08-20 | N |  | ENVIADO | PP | 06 | 2023-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-20 | NO PRAZO
| 08 | 2023-11-20 | 2024-11-20 | 2024-08-20 | N |  | ENVIADO |  | 07 | 2023-11-12 | 2024-11-12 | 2024-08-20 | NO PRAZO
| 09 | 2023-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-21 | N |  | ENVIADO |  | 08 | 2023-11-20 | 2024-11-20 | 2024-08-20 | NO PRAZO
| 10 | 2023-09-29 | 2024-09-29 | [5 empty] | 09 | 2023-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-21 | NO PRAZO
| 11 | 2023-09-05 | 2024-09-05 | 2024-08-28 |  |  |  |  | 10 | 2023-09-29 | 2024-09-28 |  | ATRASO | 436
| 12 | 2023-09-13 | 2024-09-13 | 2024-08-21 | N |  | ENVIADO |  | 11 | 2023-09-05 | 2024-09-05 | 2024-08-28 | NO PRAZO
| 13 | 2023-08-28 | 2024-08-28 | [5 empty] | 12 | 2023-09-13 | 2024-09-13 | 2024-08-21 | NO PRAZO
| 14 | 2023-08-28 | 2024-08-28 | [5 empty] | 13 | 2023-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | NO PRAZO
| 15 | 2023-08-28 | 2024-08-28 | [5 empty] | 14 | 2023-08-28 | 2024-08-28 | 2024-09-13 | ATRASO | 16
[9 empty] | 15 | 2023-08-28 | 2024-08-28 | 2024-09-13 | ATRASO | 16
CERTIFICAÇÃO OBRAS - ERM | [7 empty] | PPVs | PPV MAGÉ/RJ | - | 2024-09-21 |  | ATRASO |  | Tibiriça irá alinhar com Mari a estretégia de resposta para entrega dos certificados dos PPVs reforma
OBRA |  | PROCESSO SEI | ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADA - OIA | [5 empty] | PPV CARATINGA/MG | - | 2024-09-21 |  | ATRASO
[8 empty] | Posto ANTT | km 165+000 | - |  |  | ATRASO
BSO | 09 | 50500.226085/2022-13 | Intertek Industry Services Brasil LTDA | [8 empty] | 1 | URT/DIA | 7560240
BSO | 10 | 50500.218341/2022-91 | Intertek Industry Services Brasil LTDA
BSO | 11 | 50500.226104/2022-01 | Intertek Industry Services Brasil LTDA
BSO | 12 | 50500.218343/2022-80 | Intertek Industry Services Brasil LTDA
BSO | 13 | 50500.226112/2022-40 | Intertek Industry Services Brasil LTDA
BSO | 15 | - | Intertek Industry Services Brasil LTDA
BSO | 16 | 50500.226115/2022-83 | Intertek Industry Services Brasil LTDA
BSO | 17 | 50500.218347/2022-68 | Intertek Industry Services Brasil LTDA
BSO | 18 | 50500.226116/2022-28 | Intertek Industry Services Brasil LTDA
PP | 06 | 50500.252652/2022-89 | Intertek Industry Services Brasil LTDA
PP | 07 | 50500.247529/2022-46 | Intertek Industry Services Brasil LTDA
PP | 08 | 50500.247585/2022-81 | Intertek Industry Services Brasil LTDA
PP | 09 | 50500.249093/2022-20 | Intertek Industry Services Brasil LTDA
PP | 10 | 50500.249106/2022-61 | Intertek Industry Services Brasil LTDA
PP | 11 | 50500.252925/2022-95 | Intertek Industry Services Brasil LTDA
PP | 12 | 50500.253008/2022-28 | Intertek Industry Services Brasil LTDA
PP | 13 | 50500.253135/2022-27 | Intertek Industry Services Brasil LTDA
PP | 14 | 50500.249136/2022-77 | Intertek Industry Services Brasil LTDA
PP | 15 | 50500.253139/2022-13 | Intertek Industry Services Brasil LTDA
PPV Caratinga |  | 50500.141411/2023-96 | Intertek Industry Services Brasil LTDA
PPV Magé |  | 50500.141411/2023-96 | Intertek Industry Services Brasil LTDA
Formulas:
PRAZO DE ENVIO = [DATA DE CONCLUSÃO]+366
DATA PRAZO = [DATA CERTIFICADO]+90
ENTREGA = IF(AND(OR([DATA ENVIO CERTIFICADO]>[PRAZO DE ENVIO],[DATA ENVIO CERTIFICADO]=""),TODAY()>[PRAZO DE ENVIO]),"ATRASO","NO PRAZO")
DIAS VENCIDOS = IF(AND([ENTREGA]="ATRASO",[DATA ENVIO CERTIFICADO]=""),TODAY()-[PRAZO DE ENVIO],IF([ENTREGA]="ATRASO",[DATA ENVIO CERTIFICADO]-[PRAZO DE ENVIO],""))
DATA ENVIO CERTIFICADO = IF(OR([PRAZO ADICIONAL?]="S",[PRAZO ADICIONAL?]=""),"",[DATA CERTIFICADO])
DATA ENVIO CERTIFICADO = IF(OR([PRAZO ADICIONAL?, row above]="S",[PRAZO ADICIONAL?, row above]=""),"",[DATA CERTIFICADO, row above])

## PARAMETROS DE DESEMPENHO (hidden)
PARÂMETROS DE DESEMPENHO ELEMENTOS DA RODOVIA
ITEM | DISCIPLINA | ESCOPO FASE DE RECUPERAÇÃO (2º AO 5º ANO) | DESCRIÇÃO | PARÂMETRO
3.1.1 | PAVIMENTO | Execução dos reparos localizados necessários à recuperação do pavimento flexível, previamente à execução das obras de reforço do pavimento, em complemento ao tratamento iniciado nos Trabalhos Iniciais. Reforço estrutural do pavimento flexível existente, com eventual reconstrução de segmentos cujo nível de deterioração, condições estruturais ou ambos não comportem o reforço do pavimento existente. Recuperação ou recomposição dos acostamentos. Recuperação de pavimento rígido, compreendendo substituição parcial ou total de placas danificadas, de acordo com os limites estabelecidos nos Parâmetros de Desempenho. Definição dos tipos de revestimento a aplicar na pista de rolamento de forma que as condições de aderência pneu-pavimento sejam as melhores possíveis, de modo a não comprometer a segurança do usuário. Eliminação de degrau entre a pista de rolamento e o acostamento. | Percentagem: Área Trincada Total (ATT) (avaliado em segmentos de 20 km) | 10% - em 60% da Rodovia
7% - em 40% da Rodovia
|  |  | Irregularidade Longitudinal Máxima -IRI | 3,50 m/km em 60% da rodovia
2,70 m/km em 40% da rodovia
|  |  | ICP - Ausência de amostras inferiores a | 55 em 60% das amostras
70 em 40% das amostras
|  |  | Índice de Gravidade Global (IGG) máximo | 40 em 60% da rodovia
30 em 40% da rodovia
|  |  | SIGACO Fase 3 Implantar as demais ferramentas do Sistema de Gerenciamento de Pavimento (SGP). | Atender
3.1.2 | SINALIZAÇÃO E EPS | Complementação da implantação de defensas, barreiras de segurança e atenuadores de impacto necessários ao longo de toda a rodovia, inclusive com a substituição e adequação às normas mais atualizadas de dispositivos pré-existentes. Execução de nova sinalização horizontal adequada aos recapeamentos que ocorrerão no pavimento incluindo locais onde a recuperação do pavimento se der com pavimento rígido. As especificações técnicas para a sinalização horizontal deverão obedecer às normas vigentes do DNIT, CONTRAN e CTB, com largura mínima de 15 centímetros, exceto para sinalizações provisórias. Implantação de barreiras de segurança nos locais considerados necessários, de acordo com as normas vigentes, complementando os trabalhos efetuados na fase de Trabalhos Iniciais. Implantação da sinalização definitiva da rodovia, respeitando-se as normas vigentes no que tange à sinalização horizontal e vertical e à contenção viária. Implantação da sinalização horizontal de alto índice de refletorização nos locais de maior incidência noturna de acidentes sob chuva ou neblina. As especificações técnicas deverão obedecer às normas do DNIT. Em complemento à pintura de solo, deverão ser utilizados elementos retrorrefletivos fixados sobre o pavimento. As especificações técnicas deverão obedecer às normas vigentes. Nos trechos sujeitos à neblina ou de maior incidência de precipitação pluviométrica, deverão ser utilizadas macrotachas (tachões), com índice de retrorrefletância superior às tachas. As especificações técnicas deverão obedecer às normas vigentes. Nas curvas, como auxiliares às demais sinalizações de solo, deverão ser implantados balizadores com elementos retrorrefletivos. As especificações técnicas deverão obedecer às normas vigentes e aos manuais do DNIT. Para as placas de sinalização vertical e aérea, no caso de placas de regulamentação e de advertência, sua implantação se dará em função das condições geométricas e topográficas da rodovia. Após a identificação dos locais de incidência de neblina, deverão ser implantadas sinalizações complementares às normais da rodovia, por meio de placas e sinais no pavimento, alertando os usuários sobre a distância mínima de visibilidade. Placas de serviços auxiliares deverão ser implantadas a 500 m e no início do taper de desaceleração do acesso, sendo uma de présinalização e outra de confirmação. Placas de marco quilométrico deverão ser implantadas a cada km, em ambos os sentidos (no caso de pistas com separador central, o marco quilometrico deve ser implantado no bordo interno e externo da rodovia). Placas de identificação da rodovia deverão ser implantadas a 200 m do fim da pista de aceleração dos principais acessos de ligação viária. Deverão ser implantadas, também, junto aos marcos quilométricos múltiplos de 10. Com relação às placas compostas de regulamentação ou advertência, sua implantação dependerá das condições geométricas e topográficas da rodovia, devendo haver uma de pré-sinalização a 500 m e uma de confirmação. No caso de 3ª faixa, também deverá ser implantada placa indicando o seu término. Nos postos de pesagem e adjacências, deverão ser implantadas, no mínimo, as seguintes placas de informação em geral: placas de sinalização aérea a 1 km e de confirmação no início da faixa de desaceleração; placas com indicação de saídas e locais para excesso de carga, na área interna. Em todas as obras, deverão ser implantadas, em local visível aos usuários, placas indicativas, com breve descrição da obra, informações relativas ao responsável técnico e logomarca da ANTT e da Concessionária. Em segmentos de pista simples com faixa de ultrapassagem, deverá ser implantada uma placa composta de advertência, a 300 m antecedendo o início da faixa; uma placa composta de regulamentação, 100 m após o início, indicando veículos lentos a utilizar a faixa; e outra indicando o seu final. No caso de curva perigosa, deverá ser implantada 1 placa composta de advertência, entre 200 e 500 m antes do início da curva, 1 placade redução de velocidade e 1 de advertência. A 500 m antecedendo cruzamento em nível, deverá ser implantada 1 placa de pré-sinalização, 1 placa de redução de velocidade e 1 placa de cruzamento adiante, apenas na via secundária. Deverá ser implantada, no mínimo, 1 placa em cada sentido, na divisa dos municípios. Em segmentos com pista de 3 ou mais faixas, desde que as condições geométricas, topográficas e de segurança do trânsito exijam, deverá ser implantada placa complementar do lado esquerdo (canteiro central) do sentido de direção do tráfego, idêntica à placa implantada à direita. As placas deverão ser executadas sempre a uma distância mínima de: 1,20 m da borda externa do acostamento ou do refúgio (orla lateral interna da placa). 1,20 m do solo (orla inferior da placa); 6,50 m do solo, no caso de sinalização aérea (orla inferior da placa). A disposição das placas deverá estar de acordo com o disposto nos manuais do DNIT e do CONTRAN em vigor sobre sinalização. As placas de sinalização vertical e aérea deverão estar de acordo com as normas NBR 11.904 e NBR 14.644, em suas versões mais recentes. Em nenhuma situação, após serviços de recuperação do pavimento, a rodovia será liberada ao tráfego sem a sinalização horizontal adequada que garanta a segurança dos usuários, ainda que provisória ou de obras. | SIGACO Fase 3 Implantar as demais ferramentas do Sistema de Gerenciamento de Sinalização (SGS). | Atender
3.1.3 | OAEs | Serviços referentes às OAEs, envolvendo todas as pontes, viadutos, passagens inferiores e superiores, além das passagens subterrâneas e passarelas de pedestres integrantes da rodovia Reparo de concreto com armadura exposta e corroída. Reparo de erosão e de proteção de terreno de talude, e execução de proteção de terreno de talude. Reparo e execução de canaleta de drenagem. Execução de proteção de fundação. Execução de guarda-roda padrão New Jersey. Reparação, reforma (alargamento de passagens superiores e pontes e alongamento de passagens inferiores de modo a incorporar acostamentos e faixas de segurança, de modo que a largura final das obras deverá ser igual à da rodovia, incorporando ainda faixas adicionais, em trechos específicos onde ela já exista) Reforço (para o trem-tipo TB-45, de pontes e passagens inferiores e superiores, quando integrarem seu patrimônio) de OAEs. Demolição e substituição de OAEs sem condições de aproveitamento, considerando o acentuado estado de degradação ou de deformação, a concepção inaceitável ou a existência de sérias deficiências funcionais. Restituição da integridade das OAEs vinculadas à sua durabilidade, com ações que não sejam de natureza imediatamente estrutural, como a recomposição de recobrimento das armaduras, proteção de taludes, injeções de fissuras passivas, reconstrução de barreiras rígidas e guardacorpos, renivelamento entre aterros e lajes de transição. Eliminação de todas as manifestações patológicas existentes que possam comprometer seu bom desempenho, sua vida útil, sua segurança ou sua resistência, em nível global ou local, em seus elementos estruturais, fundações, drenagem dos tabuleiros, pavimento e taludes dos terraplenos adjacentes; além da substituição dos guarda-corpos por barreira New Jersey e a execução de lajes de transição em todas as OAEs. Melhoria da funcionalidade das OAEs, com alargamento ou alongamento. Implantação, no caso de OAEs em regiões urbanas, de passeios laterais em ambas as pistas com, no mínimo, 1,5 m de largura, com barreiras separando-os das pistas. Alargamento das passagens superiores na ocorrência de estreitamento da plataforma da OAE. Alongamento das passagens inferiores para atingir a largura final da rodovia. OAEs com alto padrão de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade, além de boa aparência. | Adequação das OAEs para as dimensões adequadas da rodovia, tremtipo TB-45, e implantação de passeios nas regiões urbanas, dos trechos homogêneos em que não estiverem previstas obras de ampliação de capacidade e de vias marginais. | 25% das OAE`s
|  |  | Adequação das OAEs dos trechos com previsão de obras de ampliação de capacidade e de vias marginais para as dimensões adequadas da rodovia e trem-tipo TB-45 | Concomitante à realização das obras de Ampliação de Capacidade / Duplicação e Construção de Vias Marginais.
|  |  | Ausência de depressão no encontro com a via | 25% das OAE`s
|  |  | SIGACO Fase 3 Implantar as demais ferramentas do Sistema de Gerenciamento de OAEs (SGOAE). | Atender
3.1.4 | DRENAGEM E OACs | Limpeza e desobstrução de sarjetas, canaletas, e descidas d’água. Recomposição de trechos descontínuos. Intervenções em bueiros, incluindo desassoreamento e limpeza de bocas. Expansão do sistema nos trechos considerados como necessários no cadastro realizado. Intervenção nas OACs para limpeza e desassoreamento. Recuperação e aumento da eficiência dos dispositivos de drenagem, além da recomposição ou substituição das OACs, considerando o cadastro elaborado e apresentado à ANTT na fase dos Trabalhos Iniciais. Conclusão dos trabalhos de recuperação da drenagem superficial, incluindo sarjetas, valetas, meios-fios, saídas d’água, caixas coletoras, descidas d’água entre outros. Implantação ou complementação dos sistemas de drenagem, a partir da construção dos elementos necessários, conforme a monitoração venha a detectar a necessidade, obedecendo às especificações de serviços de drenagem do DNIT. Orientação das obras de drenagem em concordância com as obras de terraplenagem e pavimentação. Recuperação total dos dispositivos de drenagem e OACs existentes, com o restabelecimento de suas perfeitas condições de funcionamento e eliminação de todas as manifestações patológicas existentes que possam comprometer seu bom desempenho ou sua vida útil. Atendimento à especificação de serviço DNIT 028/2004-ES e DNIT 029/2004-ES. Sistema de drenagem adequado às normas vigentes. Sistema de drenagem e OACs com alto padrão de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade, além de boa aparência. | Recomposição de trechos descontínuos | 25% da extensão
|  |  | Recuperação, limpeza e aumento de eficiência da drenagem superficial, incluindo sarjetas, valetas, meios-fios, saídas d’água, caixas coletoras, descidas d’água entre outros | 25% da extensão
|  |  | Implantação, complementação e expansão dos sistemas de drenagem, a partir da construção dos elementos necessários, face a necessidade de compatibilidade com obras de Ampliação de Capacidade, Obras de Melhorias e aumento de contribuição de obras marginais à rodovia | 25% da extensão
|  |  | Recuperação total dos dispositivos de drenagem e OACs existentes, com o restabelecimento de suas perfeitas condições de funcionamento e eliminação de todas as manifestações patológicas existentes que possam comprometer seu bom desempenho ou sua vida útil | 25% da extensão
|  |  | Sistema de drenagem e OACs com alto padrão de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade, além de boa aparência | 25% da extensão
|  |  | SIGACO Fase 3 Implantar as demais ferramentas do Sistema de Gerenciamento de OACs (SGOAC). | Atender
3.1.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | concessionária deverá atualizar (anualmente) o mapeamento e classificação da criticidade (Risco) de terraplenos e contenções inventariados no SGTEC, conforme preconizado no Manual de Mapeamento de Perigo e Risco a Movimentos Gravitacionais de Massa do CPRM e norma ABNT 11.682 em suas versões mais recentes, em: Baixo (R1), Moderado (R2), Alto (R3) e Muito Alto (R4). Deverá avaliar ainda as áreas de perigo e risco a movimentos gravitacionais de massa, existentes e potenciais, identificar sua área de geração e projetar sua área de atingimento e magnitude, com o objetivo de identificar todos os processos que possam afetar áreas dentro da faixa de domínio da rodovia e prever as soluções de engenharia para sua mitigação e minimização dos impactos. Total recuperação dos terraplenos e obras de contenção existentes na rodovia. Execução de todos os serviços necessários ao estabelecimento das perfeitas condições de estabilidade dos terraplenos, inclusive com a implantação de elementos de drenagem ou de contenção complementares, de modo a eliminar os problemas existentes e prevenir outros que possam comprometer sua integridade. Total recuperação das obras de contenção, com o restabelecimento de suas perfeitas condições de funcionamento, com a eliminação de todas as manifestações patológicas existentes que possam comprometer seu bom desempenho ou sua vida útil. Terraplenos e estruturas de contenção com alto padrão de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade, além de boa aparência. | Terraplenos (h>8m) e Contenções com Nível de Risco R1 (Baixo) | 25% da extensão
|  |  | SIGACO Fase 3 Implantar as demais ferramentas do Sistema de Gerenciamento de Terraplenos e Estruturas de Contenção (SGTEC). | Atender
3.1.6 | CANTEIRO CENTRAL E FXD | Recuperação da faixa de domínio e canteiro central com objetivo de manter a área conservada, facilitando a manutenção de taludes e limpeza dos bueiros existentes, por meio de limpeza por roçada manual ou mecânica ao longo da rodovia. Realização de plantio de grama nas áreas onde seja necessário. Notificação dos responsáveis por acessos particulares objetivando a regularização ou eliminação das ocupações irregulares. Indicação, por parte da Concessionária, das características técnicas necessárias à autorização dos acessos particulares, a serem submetidas à autorização da ANTT. Bloqueio dos acessos particulares não autorizados em que se configure situação de risco para o usuário da Rodovia. | Porcentagem de acessos particulares não autorizados bloqueados em relação ao total de acessos particulares existentes | 25%
|  |  | Porcentagem de acessos particulares regularizados em relação ao total de acessos particulares existentes | 25%
|  |  | SIGACO Fase 3 Implantar as demais ferramentas do Sistema de Gerenciamento de Faixa de Domínio (SGFD) | Atender
3.1.7 | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPER | Construção de novos postos de pesagem veicular, incluindo o sistema viário e áreas de estacionamento/transbordo, para que sejam oferecidas funcionalidades, padrões de operação e capacidade de atendimento exigidos na Frente de Serviços Operacionais. Manutenção das edificações e instalações operacionais da rodovia, dos Postos de Fiscalização Rodoviários – PFR (ANTT), UOPs ou Delegacias da PRF, por meio da programação de conjunto de intervenções de modo a preservar as condições e garantir a integridade do patrimônio da rodovia. Cumprimento de cronograma de manutenção de edificações e instalações prediais que considere o término da vida útil de cada componente. Execução de serviços necessários à preservação da funcionalidade dos sistemas operacionais, como pintura, eventuais ampliações das edificações e instalações, e reformas de grande porte envolvendo substituições de paredes ou de coberturas. | Novas edificações, instalações operacionais, Postos (ANTT), UOPs e Delegacias (PRF), deverão estar adequadas às funcionalidades e aos padrões de operação requeridos, observado o disposto na Frente de Serviços Operacionais, atendendo aos padrões de acessibilidade exigidos na versão mais recente da Norma NBR 9050 da ABNT | Atender
|  |  | Postos de pesagem novos, como previsto em projeto, totalmente funcionais (ALTERADO VIA TERMO ADITIVO) | Atender (Prazo prolongado via termo aditivio)
|  |  | Postos de parada de descanso (PPDs), como previsto em projeto, totalmente funcionais | Atender
|  |  | SIGACO Fase 3 Implantar as demais ferramentas do Sistema de Gerenciamento das Edificações e Instalações Operacionais (SGEIO) | Atender
3.1.8 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | Implantação de sistemas de iluminação na rodovia nos trechos próximos aos postos de pesagem fixos (novos). Complementação dos sistemas de iluminação existentes conforme descrito no item 3.2.1do PER. Implantação de sistemas de iluminação nas melhorias, nas travessias urbanas e nas vias marginais conforme previsto no PER. Manutenção dos demais sistemas elétricos e de iluminação, sob responsabilidade da União e dos seus entes, existentes ao longo da rodovia, após a sua inclusão no Termo de Arrolamento e de Transferência de Bens. A concessionária buscará empregar sistemas elétricos e de iluminação modernos, oferecendo o maior compromisso entre iluminância e eficiência energética. | Sistemas elétricos e de iluminação existentes na rodovia totalmente recuperados ou substituídos | Concomitante aos prazos das obras de Ampliação de Capacidade/Melhorias. Nos demais trechos, até o final da Fase de Recuperação.
Complementação dos sistemas de iluminação existentes na rodovia
Roteadores Wireless para controle de iluminação e sistemas elétricos e de iluminação inteligente previstos implantados nos trechos operacionais crítico
Roteadores Wireless para controle de iluminação e sistemas elétricos e de iluminação inteligente previstos implantados nos demais trechos
Sistemas elétricos e de iluminação inteligente previstos totalmente implantados
|  |  | SIGACO Fase 3 Implantar as demais ferramentas do Sistema de Gerenciamento dos Sistemas Elétricos e Iluminação (SGSEI) | Atender
Para as células realçadas em amarelo, há a possibilidade de atendimento parcial